## Лист1
Этапы | Начало | Дилтельность | Конец
Собрание команды, инструктаж о используемых инструментах. | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20
Разработка технической документации на создание и внедрения Информационной Системы. А так же составление макета и документации на проектирования и внедрения информационных систем. | 2020-04-21 | 6 | 2020-04-26
Конструирование инофрмационной системы | 2020-04-27 | 8 | 2020-05-04
Тестирования | 2020-05-04 | 2 | 2020-05-06
Идентификация и устранение ошибок в информационной системе | 2020-05-04 | 2 | 2020-05-06
Документация процесса внедрения информационных систем | 2020-05-07 | 1 | 2020-05-08
Определение с инструментами и технологиями внедрения Информационных систем | 2020-05-08 | 2 | 2020-05-08
Внедрение Информационной системы | 2020-05-08 | 2 | 2020-05-09
Организация сопровождения системы | 2020-05-09 | 1 | 2020-05-09
Документирование и отчёт по выполненным работам | 2020-05-10 | 1 | 2020-05-10